**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Эффективные практики управления комплексной безопасностью в современном дошкольном образовательном учреждении»

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение\_\_\_МДОУ «Детский сад №139», МДОУ «Детский сад №112», МДОУ «Детский сад №85», МДОУ «Детский сад №142»

Руководитель проекта\_\_\_\_Букарина Елена Павловна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Заседание управленческой команды проектаКорректировка плана работы проектной группы на 2020-2021 учебный год. | Согласование плана работы по проекту на 2020-2021учебный год | Уточнение плана мероприятий на учебный год | Представлен план работы проектной группы на учебный год, определено содержание мероприятий | выполнено |
| 2 | Создание паспорта психологической безопасности | Заседание рабочей группы, круглый стол, семинар  | Разработан Паспорт психологической безопасности.Определение содержательных компонентов.Мониторинг рисков социальной и психологической безопасности участников образовательных отношений. | Определено содержание паспорта психологической безопасностиСформирован Кейс диагностических методик«Паспорта психологической безопасностиДОУ» | выполнено |
| 3 | Разработка программы дифференцированного взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам безопасности | Заседание рабочей группы, консультации, семинары | Создание семейного клуба «Безопасное детство»,  | Разработано Положение о семейном клубе «Безопасное детство»,Утвержден план работы семейного клубаСобран кейс видеоконсультаций по 5 образовательным площадкам (по запросам родителей) | выполнено |
| Создание «Службы ранней помощи» | Разработано Положение о службе ранней помощиУтвержден состав службы, распределены обязанности членов службыУтвержден план работы Службы на учебный год | выполнено |
| Создание «Службы медиации»Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ | Разработано Положение о Службе медиацииУтверждена группа медиаторовОбеспечено повышение профессионального уровня педагогов (прохождение КПК)Разработан цикл игровых занятий для воспитанников ДОУ «Учимся общаться»Разработана программа внутрифирменного обучения педагогов ДОУ по урегулированию конфликтов | выполнено |
| 4 | Трансляция опыта работы | **19.11 2020г.** семинар "Практики взаимодействия руководителя и педагога-психолога ДОУ по психологической безопасности участников образовательных отношений" **13.10.2020г.** "Городская научно-практическая социально - психологическая конференция".Тема: "Социально- психологическая служба образования: вызовы современного мира"(МДОУ 142)**28.10.2020г.** семинар: «Кейс диагностических методик«Паспорта психологической безопасностиДОУ»» | Трансляция опыта работы проектной команды МИП для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ города | Повышена профессиональная компетентность педагогов ДОУ городаПредставлен Кейс диагностических методик «Паспорта психологической безопасностиДОУ» | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изменения в проект не вносились \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Букарина Елена Павловна заведующий

 Ваулина Ольга Владимировна, старший воспитатель